## 项目开发周期表
项目开发周期表
项目名称 | 百翠园二期物业管理系统 |  | 项目负责部门 | 技术部 | 项目负责人 | 张延龙
项目总计工时 |  | 项目开始 | 2019-11-04 | 项目结束 | 2019-11-08
2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五
工作任务： 1.项目需求分析 2.数据库建模 提交物： 1.项目立项申请 2.项目wbs图 3.数据库建模pdm文件 4.数据库表的sql备份 | 工作任务： 1.项目搭建 2.人员明确分工及职责 3.项目底层接口及实现类 提交物： 1.程序员日志 | 工作任务： 1.具体功能模块的实现 2.相关页面的制作 提交物： 1.程序员日志 | 工作任务： 1.项目整合 2.项目测试 3.准备项目答辩 提交物： 1.项目答辩ppt 2.测试用账号 3.程序员日志 | 工作任务： 1.整理所有项目提交物 2.项目结项答辩 提交物： 1.《项目需求简报》 2.《项目立项申请书》 3.《项目开发周期表》 3.《程序员日志》 4.《项目源代码》 5.《数据库备份文件》